## Resumen
IMPERIAL REMODELING — EVR
Bitácora de Obra — Proyecto de Inversión (Flip)
Propiedad: | 2405 Landershire Ln, Plano, TX 75023
Tipo de proyecto: | Casa de inversión (flip)
Fecha de firma de contrato: | 2026-07-13
Inicio de trabajos: | 2026-07-15
Última actualización de bitácora: | 2026-09-19
Duración total del proyecto (días, contrato a hoy):
Total de entradas registradas en bitácora:
Nota: algunos términos de la hoja Bitácora quedaron marcados como "término por confirmar" y se interpretaron según el contexto de la obra. Favor de confirmarlos.

## Bitacora
Bitácora diaria — 2405 Landershire Ln, Plano, TX 75023
Fecha | Día | Fase | Actividad | Notas
2026-07-13 | Lunes | Contrato | Firma de contrato de la inversión
2026-07-15 | Miércoles | Exterior | Jardinería y limpieza de arbustos en el exterior
2026-07-16 | Jueves | Demolición | Demolición interior: cocina, baños y pisos
2026-07-17 | Viernes | Demolición | Demolición de pisos y paredes
2026-07-18 | Sábado | Eléctrico | Modificación de ventanas y electricidad | Interpretado como ventanas (término por confirmar)
2026-07-19 | Domingo | Limpieza | Retiro de basura y escombro | Se trabajó aunque era domingo
2026-07-20 | Lunes | Eléctrico | Electricidad y detalles
2026-07-21 | Martes | Eléctrico | Electricidad y detalles (continuación)
2026-07-22 | Miércoles | Eléctrico | Detalles y trabajo de madera
2026-07-23 | Jueves | Eléctrico | Electricidad y conexión a tierra (grounding) | Término por confirmar
2026-07-24 | Viernes | Fundación | Fundación de la casa — día 1
2026-07-25 | Sábado | Fundación | Fundación — día 2
2026-07-26 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo)
2026-07-27 | Lunes | Drywall | Instalación de tablaroca (Sheetrock) y detalle de masa y cinta
2026-07-28 | Martes | Baños | Preparación e inicio de trabajo en baños
2026-07-29 | Miércoles | Baños | Instalación de cinta/tape en paredes y techos | Término por confirmar
2026-07-30 | Jueves | Plomería | Plomería de la casa | Se pagó $450 por la inspección de plomería
2026-07-31 | Viernes | Plomería | Plomería de drenaje y fundación
2026-08-01 | Sábado | Plomería | Plomería y detalles
2026-08-02 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo)
2026-08-03 | Lunes | Plomería | Plomería y detalles
2026-08-04 | Martes | Exterior | Trabajo con herramientas y detalles de madera exterior | Término por confirmar
2026-08-05 | Miércoles | Fundación | Túneles y fundación para plomería de la mitad de la casa; inicio de exterior y madera
2026-08-06 | Jueves | Exterior | Trabajo exterior y detalles de masa
2026-08-07 | Viernes | Exterior | Trabajo exterior y detalles de masa (continuación)
2026-08-08 | Sábado | Carpintería | Carpintería (trabajo corrido)
2026-08-09 | Domingo | Descanso | Descanso — no se trabajó
2026-08-10 | Lunes | Exterior | Exterior, masa interior y reparaciones para pintura
2026-08-11 | Martes | Pintura | Detalles de pintura
2026-08-12 | Miércoles | Pintura | Pintura; inicio de primer (primera capa) de acabados
2026-08-13 | Jueves | Pintura | Reparaciones y pintura
2026-08-14 | Viernes | Pintura | Detalles de primer en el exterior
2026-08-15 | Sábado | Pintura | Pintura del exterior
2026-08-16 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo) — no se trabajó
2026-08-17 | Lunes | Pintura | Pintura y detalles del exterior (terminada)
2026-08-18 | Martes | Marketing | Búsqueda de materiales; primer día de fotos con la realtor
2026-08-19 | Miércoles | Drywall | Retoques de masa interior
2026-08-20 | Jueves | General | Trabajo en solitario
2026-08-21 | Viernes | Gabinetes | Primera capa (primer) de pintura en gabinetes
2026-08-22 | Sábado | Gabinetes | Pintura de gabinetes; instalación de repisas/closet y acabados | Término por confirmar
2026-08-23 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo) | Corregido: antes se tenía como día de trabajo
2026-08-24 | Lunes | Gabinetes | Gabinetes y detalles
2026-08-25 | Martes | Azulejo | Detalles de pintura y lechada (grout) en instalación de azulejo | Término por confirmar
2026-08-26 | Miércoles | Techo | Reparaciones y terminaciones
2026-08-27 | Jueves | Piso | Instalación de piso laminado
2026-08-28 | Viernes | Piso | Instalación de piso laminado (día 2)
2026-08-29 | Sábado | Piso | Piso laminado; inicio de instalación de cuarzo (meseta) en baños y cocina
2026-08-30 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo)
2026-08-31 | Lunes | Molduras | Instalación de trim y molduras
2026-09-01 | Martes | Molduras | Instalación de trim; adaptación del water heater (se subió de altura)
2026-09-02 | Miércoles | Cocina | Inicio de backsplash de cocina
2026-09-03 | Jueves | Cocina | Terminación de backsplash de cocina
2026-09-04 | Viernes | Jardín | Detalles; inicio de preparación y trabajo de jardinería exterior
2026-09-05 | Sábado | Garaje | Inicio de reparaciones en el garaje
2026-09-06 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo)
2026-09-07 | Lunes | Acabados | Feriado (Labor Day); trabajo de detalles
2026-09-08 | Martes | Garaje | Segundo día de trabajo en garaje y jardinería exterior
2026-09-09 | Miércoles | Jardín | Renta de equipo/maquinaria para remover tierra
2026-09-10 | Jueves | Pagos | Detalles finales; pago a trabajadores
2026-09-11 | Viernes | Acabados | A partir de este día, equipo reducido hasta terminar; pagos finales a trabajadores
2026-09-12 | Sábado | Epoxi | Instalación de piso epoxi en el garaje
2026-09-13 | Domingo | Descanso | Descanso (domingo)
2026-09-14 | Lunes | Acabados | Detalles y terminaciones de interior y exterior
2026-09-15 | Martes | Exterior | Pintura de stain en la cerca; acabados de interior; jardinería
2026-09-16 | Miércoles | Limpieza | Terminación de acabados; inicio de limpieza interior de la propiedad
2026-09-17 | Jueves | Acabados | Últimos detalles; instalación de nuevo buzón; nuevo pasillo exterior de entrada; inicio del staging (amueblado) de la casa por parte de la realtor
2026-09-18 | Viernes | Acabados | Últimas terminaciones: recolección/limpieza, pintura de resurf en la tina, reparación de concreto exterior y últimos acabados del buzón
2026-09-19 | Sábado | Venta | Primer día de open house (casa abierta al público); compra de espejos para los baños
2026-10-25 | Domingo | Pagos | Pago extra de la casa por $3,450 | Monto registrado también en la hoja Financiamiento
2026-10-25 | Domingo | Pagos | Pagos pendientes: gas, instalación, agua, luz y $800 destinados al pago de la inspección de plomería | Montos de gas, instalación, agua y luz por definir (ver hoja Financiamiento)

## Fases
Resumen por fase de construcción
Fase | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días)
Preparación exterior (jardinería) | 2026-07-15 | 2026-07-15
Demolición | 2026-07-16 | 2026-07-17
Eléctrico y limpieza | 2026-07-18 | 2026-07-23
Fundación (etapa 1) | 2026-07-24 | 2026-07-25
Drywall y baños | 2026-07-27 | 2026-07-29
Plomería | 2026-07-30 | 2026-08-03
Fundación del túnel y exterior | 2026-08-04 | 2026-08-09
Pintura exterior | 2026-08-10 | 2026-08-17
Materiales y mercadeo | 2026-08-18 | 2026-08-18
Retoques y gabinetes | 2026-08-19 | 2026-08-24
Azulejo y techo | 2026-08-25 | 2026-08-26
Piso laminado y cuarzo (meseta) | 2026-08-27 | 2026-08-29
Molduras, water heater y cocina | 2026-08-31 | 2026-09-03
Jardín y garaje | 2026-09-04 | 2026-09-09
Pagos y acabados finales / epoxi | 2026-09-10 | 2026-09-13
Detalles finales y staging | 2026-09-14 | 2026-09-18
Open house / venta | 2026-09-19 | 2026-09-19
Duración total del proyecto (días):

## Financiamiento
Financiamiento — Préstamo y desglose de gastos
Desembolsos recibidos del prestamista
Pago # | Monto
1 | 19300
2 | 11150
3 | 14250
Monto del préstamo (referencia): | 45000
Saldo pendiente por recibir del préstamo:
Desglose de gastos (uso de los $45,000)
Concepto | Monto | Notas
Inspección de plomería | 450
Fundación (pago inicial) | 5000
Pepe — instalación de cerámica (baños, chimenea, entrada y cocina) | 6270
Martín — pintura interior y exterior, incluyendo la cerca | 4000 | Aproximado
Edgar — 2 días de trabajo | 400
Materiales — piso y trim/molduras | 3500 | Aproximado
Recibos Home Depot (tarjeta de negocio, del 7/28 a la fecha) | 5100 | Aproximado
Compras en línea (Amazon y TikTok) | 1156 | Aproximado
Trabajo exterior de jardinería | 1000 | Aproximado
Pago a la casa 1 | 3450 | Concepto por confirmar
Pago a la casa 2 | 3450 | Concepto por confirmar
Agua — mes actual | 220
Agua — mes pasado | 199
Electricidad | 170 | Aproximado
Pago a Leo | 1000
Pago a Ernesto | 1000
Álvaro — materiales, pinturas y objetos | 530 | Aproximado
Compras en línea (tarjeta personal) | 500 | Aproximado
Home Depot (tarjeta personal) | 434
Gabinetes de cocina y 2 baños | 3588 | Aproximado
Meseta de cuarzo (cocina y baños) | 2400
Materiales varios — bolsas de basura, llavines de puertas, pintura, primer, techos, paredes, lámparas, buzón exterior, materiales de reparación (masilla, tape, lija, etc.) | 1183 | Aproximado
Total desglosado hasta el momento
Restante por desglosar (de los $45,000)
✓ Desglose de los $45,000 del préstamo verificado y completo (100% justificado). Los pagos adicionales de abajo quedan fuera de este préstamo.
Pagos adicionales (fuera de los $45,000 del préstamo)
Concepto | Monto | Notas
Pago extra de la casa | 3450 | Pago adicional
Gas |  | Monto por definir
Instalación |  | Monto por definir (confirmar a qué se refiere)
Agua |  | Monto por definir
Luz |  | Monto por definir
Inspección de plomería (dinero destinado) | 800 | Adicional a los $450 ya pagados el 30/jul
Subtotal pagos adicionales (montos conocidos)
Total gastos (desglose original + adicionales)
Diferencia vs. préstamo de $45,000 (negativo = excede)

## Ganancia
Estudio de Ganancia — Compra, Venta y División
Celdas en dorado claro son editables (% financiado, tasa de interés, fecha de venta, precio de venta, tasa de impuesto, % de división) — los totales se recalculan solos.
Sección A — Estructura de la compra
Precio de compra de la propiedad: | 315000
Enganche pagado por Leo (30% aprox., de su bolsillo): | 30200
Préstamo de compra (resto, financiado por el prestamista):
% Financiado por el prestamista (referencia):
Sección B — Costos de cierre y búsqueda de la propiedad
Gastos de cierre adicionales 1 (pagado por Leo, de su bolsillo): | 1400
Costo de cierre y búsqueda de la propiedad (pagado por Leo, de su bolsillo): | 7500
Total aportado por Leo de su bolsillo (cierre):
Total aportado por Leo en total (enganche + cierre):
Sección C — Financiamiento del prestamista e interés
Préstamo de remodelación (referencia):
Total prestado por el prestamista (compra + remodelación):
Tasa de interés anual: | 12%
Fecha de firma de contrato (referencia):
Fecha estimada de venta / pago del préstamo: | 2026-09-20 | Meta: 2 meses y 7 días de obra — vender lo antes posible para no seguir pagando interés
Días del préstamo (contrato a venta):
Interés estimado (simple, sobre el total prestado): |  | Estimado — el interés real depende de las fechas exactas de cada desembolso
Sección D — Deudas a liquidar al momento de la venta
Enganche a recuperar:
Reembolso a Leo (gastos de cierre de su bolsillo):
Pago a prestamistas — total adeudado (capital + interés): | 345000 | Monto indicado: se debe $345,000 al vender
Gastos de venta (realtors y cierre): | 46000 | Monto indicado: ~$46,000 (comisiones de realtors y gastos de cierre)
Pagos adicionales pendientes (pago extra de la casa + plomería): |  | Ver hoja Financiamiento; gas, instalación, agua y luz por definir
Total a liquidar antes de calcular ganancia:
Sección E — Venta y ganancia estimada
Precio de venta estimado: | 458000
Ganancia bruta antes de impuestos:
Tasa de impuesto sobre ganancia de la compañía: | 21% | Tasa corporativa federal EE.UU. — ajústala aquí si tu contador te da otra tasa
Impuesto estimado:
Ganancia neta después de impuestos:
Sección F — División de la ganancia neta (Ernesto y Leo)
% Ernesto: | 50%
% Leo: | 50%
Ganancia para Ernesto:
Ganancia para Leo:
Nota: esta división es sobre la ganancia neta después de impuestos. Antes de calcularla se descuentan, en la Sección D: el enganche y el reembolso de $8,900 a Leo, el total adeudado a los prestamistas ($345,000, capital + interés), los gastos de venta ($46,000, realtors y cierre) y los pagos adicionales pendientes. No forman parte del 50/50.
Sección G — Escenarios de venta (posibilidades)
Precio de venta | Ganancia bruta | Impuesto | Ganancia neta | Cada socio (50%)
430000
445000
458000
470000
485000
La fila resaltada en dorado corresponde al precio de venta real ($458,000). Cambia cualquier precio de la columna A, los gastos o la tasa de impuesto y toda la tabla se recalcula.